## Cronograma
Inicio Proyecto |  |  | 2025-08-15
Fecha Actual |  |  | 2025-09-05
ACTIVIDAD | Horas | ASIGNADO | DIA INICIO | DIA FIN | DIA FIN REAL | ESTADO | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29
| 4 | Romel Herrera | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | Pendiente | Pendiente
|  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | En Progreso
|  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | En Progreso
|  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | En Progreso
|  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | En Progreso
| 4 | Romel Herrera | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | Pendiente | Pendiente
|  | Jesus |  |  |  | En Progreso
|  | Jesus |  |  |  | En Progreso
|  | Jesus |  |  |  | En Progreso
|  | Jesus |  |  |  | En Progreso
|  | Jesus |  |  |  | En Progreso
Capa de Sistemas | [5 empty] | Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
mongo-db-sapi-services | [5 empty] | Pendiente
|  | Jesus |  |  |  | Pendiente
|  | Jesus |  |  |  | Pendiente
|  | Jesus |  |  |  | Pendiente
| 2 | Romel Herrera | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente
| 2 | Romel Herrera | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente
| 2 | Romel Herrera | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente
|  | Jesus |  |  |  | Pendiente
|  | Jesus |  |  |  | Pendiente
|  | Jesus |  |  |  | Pendiente
|  | Jesus |  |  |  | Pendiente
|  | Jesus |  |  |  | Pendiente
|  | Jesus |  |  |  | Pendiente
|  | Jesus |  |  |  | Pendiente
PSE SAPI | [5 empty] | Pendiente
| 4 | Romel Herrera | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | Pendiente |  |  |  |  | Pendiente
| 4 | Romel Herrera | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | Pendiente |  |  |  |  | Pendiente
| 4 | Romel Herrera | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | Pendiente | [5 empty] | Pendiente
PayU SAPI (API NUEVA)
| 7 | Romel Herrera | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | Pendiente | [6 empty] | Pendiente
| 7 | Romel Herrera | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | Pendiente | [7 empty] | Pendiente
| 7 | Romel Herrera | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | Pendiente | [8 empty] | Pendiente
Wompi (API NUEVA)
| 7 | Romel Herrera | 2025-08-24 | 2025-08-24 |  | Pendiente | [9 empty] | Pendiente
| 7 | Romel Herrera | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | Pendiente | [10 empty] | Pendiente
| 7 | Romel Herrera | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | Pendiente | [10 empty] | Pendiente
Capa de Procesos
PAPI PAGOS (API NUEVA)
| 3 | Romel Herrera | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | Pendiente | [11 empty] | Pendiente
| 2 | Romel Herrera | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | Pendiente | [11 empty] | Pendiente
| 2 | Romel Herrera | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | Pendiente | [11 empty] | Pendiente
Capa de Experiencia
XAPI PAGOS (API NUEVA)
| 3 | Romel Herrera | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | Pendiente | [12 empty] | Pendiente
| 2 | Romel Herrera | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | Pendiente | [12 empty] | Pendiente
| 2 | Romel Herrera | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | Pendiente | [12 empty] | Pendiente
Pruebas Unitarias y Documentación
| 6 | Romel Herrera | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | Pendiente | [13 empty] | Pendiente
| 2 | Romel Herrera | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | Pendiente | [13 empty] | Pendiente
| 1 | Romel Herrera | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | Pendiente | [14 empty] | Pendiente
| 6 | Romel Herrera | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | Pendiente | [14 empty] | Pendiente
| 1 | Romel Herrera | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | Pendiente | [14 empty] | Pendiente